## גיליון1
תיעוד | BUG ID | סטטוס | אחריות | רמת החומרה | תאריך | סביבה | תוצאה בפועל | תוצאה צפויה | הסבר לצעד הבדיקה | סוג הבדיקה
| BUG ID 1 | חדש | מפתח | נמוכה | 2024-08-19 | IPHONE 14 | בדף התוצאות המשתמש לוחץ על הכתובת ושום פעולה לא קורה ( לא עדכון כתובת ולא הודעה שגיאה) | בבחירה כתובת שהאפליקציה אינה תומכת המשתמש יקבל הודעה שגיאה עם הסבר | 1)נפתח את דף הבית של האפליקציה 2)יש ללחוץ על הכתובת בחלק העליון של האפליקציה 3)יש לרשום כתובת אחרת בשדה (כתובת שהאפליקציה אינה תומכת) 4) יש ללחוץ על הכתובת בתוצאות שהוצגו 5)יש לוודא שהכתובת השתנה בחלק העליון של האפליקציה | פונקציונליות שלילית
| BUG ID 2 | חדש | מפתח | נמוכה | 2024-08-19 | IPHONE 14 | האפליקציה מציגה תוצאות של מוצרים שאינם קשורים לחיפוש | למשתמש אמור להופיע הודעה/תוצאה " מצטרים, אין לנו את המוצר הזה" | 1)נפתח את דף הבית של האפליקציה 2)יש ללחוץ על השדה חיפוש" 3)יש לרשום מוצר שלא קיים (לדוגמא "בייקון") | פונקציונליות
| BUG ID 3 | חדש | מפתח | נמוכה | 2024-08-19 | IPHONE 14 | האפליקציה מציגה תוצאות למרות שלא בוצע חיפוש מילולית | למשתמש אמור להופיע הודעה/תוצאה " יש לרשום אותיות ומספרים בלבד" | 1)נפתח את דף הבית של האפליקציה 2)יש ללחוץ על השדה חיפוש" 3)יש לרשום סמלים (לדוגמא "##@") | פונקציונליות
| BUG ID 4 | חדש | מפתח | נמוכה | 2024-08-19 | IPHONE 14 | האפליקציה מציגה תוצאות למרות שלא בוצע חיפוש מילולית | למשתמש אמור להופיע הודעה/תוצאה " יש לרשום אותיות ומספרים בלבד" | 1)נפתח את דף הבית של האפליקציה 2)יש ללחוץ על השדה חיפוש" 3)יש לרשום אמוגי | פונקציונליות
| BUG ID 5 | חדש | מפתח | נמוכה | 2024-08-19 | IPHONE 14 | אם לא נבחרו מוצרים המשתמש מועבר לדף המציג את ההועדה : " המוצר חסר במלאי כרגע" | המשתמש מועבר לדף המציג המוצרים שסימן כמועדף הדומה לבדיקה הקודמת *המוצר של הדיקה הקודמת אמור להופיע **אם לא נבחרו מוצרים המשתמש מועבד לדף שמציגה הודעה :"לא נבחרו מוצרים" | 1)נפתח את דף הבית של האפליקציה 2)יש ללחוץ על הכפתור "מועדפים" מתחת לשדה חיפוש | פונקציונליות